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Дорожная карта реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ №2 г. Цимлянска
На 2021 – 2021 учебный год

	№ п/п
	Наименование этапа
	Мероприятие
	Содержание деятельности
	Сроки
	Ответственные

	1
	Подготовка условий	для реализации целевой модели наставничества
	Систематизация имеющихся материалов       по проблеме наставничества
	Изучение	Распоряжения	министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019      «Об	утверждении      методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для              организаций,              осуществляющих образовательную                деятельность	по общеобразовательным,                  дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»
	Август 2021
	Кузнецова Е.Б.

	
	
	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества
	1. Издание приказа о реализации целевой модели наставничества.
2. Разработка и утверждение положения о наставничестве.
3. Разработка и утверждение дорожной карты по реализации системы наставничества.
4. Издание приказа о назначении куратора и проектной группы по реализации целевой модели наставничества.
	Август 2021
	Кузнецова Е.Б.

проектная группа по реализации проекта «Целевая модель наставничества»

	
	
	Выбор форм и программ наставничества исходя	из потребностей
	Проведение	мониторинга	по	выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых      и	от	заинтересованных	в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники, работодатели и др.
	Август 2021
	Краснянскова И.И.
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	Проведение административного совещания по вопросам	реализации	целевой	модели наставничества.
Выбор форм и программ наставничества.
	Август 2021
	Кузнецова Е.Б.
Краснянскова И.И.

	
	
	
	Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества:
«Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель».
	Август 2021
	Кузнецова Е.Б.


	
	
	Информировани е	родителей, педагогов, обучающихся	о возможностях и целях       целевой модели наставничества
	1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний.
3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов.
5. Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации.
6. Информирование внешней среды.
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.
Добрынина Е.А.

	2
	Формирование базы наставляемых
	Сбор данных о наставляемых
	1. Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители.
4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа
	Сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.
Донецкая В.В.
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	методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
	
	

	
	
	Формирование базы наставляемых
	1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.


	3
	Формирование базы наставников
	Сбор данных о наставниках
	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.
Краснянскова И.И.

	
	
	
	Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.


	4
	Отбор	и обучение наставников
	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников
	Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих	для	конкретной	программы кандидатур
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.


	
	
	Обучение наставников для работы	с наставляемыми
	Подготовка	методических	материалов	для сопровождения наставнической деятельности
	Август	-сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.


	
	
	
	Издание	приказа	об	организации	«Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников
	Август 2021
	Кузнецова Е.Б.


	
	
	
	Организация «Школы наставников» и проведение обучения
	Сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.


	5
	Формирование наставнических пар, групп
	Отбор наставников	и наставляемых
	1.	Проведение	анализа	заполненных	анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
	Сентябрь 2021
	Кузнецова Е.Б.
Добренко Н.Ю.
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	3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы.
	
	 Краснянскова И.И.
 Добренко Н.Ю. 

	
	
	Закрепление наставнических пар, групп
	Издание	приказа «Об	утверждении наставнических пар, групп»
	Сентябрь 2021 г
	

	
	
	
	Составление планов индивидуального развития наставляемых,	индивидуальные	траектории обучения
	Сентябрь 2021 г
	Наставники

	
	
	
	Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника
	Сентябрь 2021 г
	Добренко Н.Ю.

	6
	Организация	и осуществление работы наставнических пар, групп
	Организация комплекса последователь-ны х встреч наставников и наставляемых
	1. Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение	второй	(пробной)	встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого
	2020 -2021 уч. год
	Наставники

	
	
	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками
	Анкетирование.
Форматы	анкет	обратной	связи	для промежуточной оценки
	Январь 2022
	Краснянскова И.И.
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	7
	Завершение наставничества
	Отчеты	по планам      работы направлений наставничества (1 раз в квартал)
	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников.
	Май 2022
	Краснянскова И.И.
Кузнецова Е.Б.
Донецкая В.В.

	
	
	Мотивация	и поощрения наставников
	1. Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Вручение Благодарственных писем партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»
	Май 2022
	Кузнецова Е.Б.

	
	
	
	1. Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации, организаций-партнеров.
2. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства: "Наставник года",
"Лучшая пара "
	Май 2022
	Добрынина Е.А.
Кузнецова Е.Б.



