| ПРИНЯТО на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска Протокол № 1 от 28.08.2021г. | УТВЕРЖДЕНО Приказом по МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска № 167-о от 31.08.2021г. Директор школы Л.П. Перфилова |
| --- | --- |

Дорожная карта реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ №2 г. Цимлянска

На 2021 – 2021 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации целевой модели наставничества | Систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | Август 2021 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издание приказа о реализации целевой модели наставничества. 2. Разработка и утверждение положения о наставничестве. 3. Разработка и утверждение дорожной карты по реализации системы наставничества. 4. Издание приказа о назначении куратора и проектной группы по реализации целевой модели наставничества. | Август 2021 | Кузнецова Е.Б. проектная группа по реализации проекта «Целевая модель наставничества» |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники, работодатели и др. | Август 2021 | Краснянскова И.И. |

|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2021 | Кузнецова Е.Б. Краснянскова И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель». | Август 2021 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  | Информировани е родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации. 6. Информирование внешней среды. | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. Добрынина Е.А. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа | Сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. Донецкая В.В. |

|  |  |  | методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. Краснянскова И.И. |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы кандидатур | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Август -сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  |  | Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников | Август 2021 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  |  | Организация «Школы наставников» и проведение обучения | Сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | Сентябрь 2021 | Кузнецова Е.Б. Добренко Н.Ю. |

|  |  |  | 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. |  | Краснянскова И.И. Добренко Н.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Сентябрь 2021 г |  |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2021 г | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Сентябрь 2021 г | Добренко Н.Ю. |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последователь-ны х встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2020 -2021 уч. год | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2022 | Краснянскова И.И. |

| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2022 | Краснянскова И.И. Кузнецова Е.Б. Донецкая В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Вручение Благодарственных писем партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2022 | Кузнецова Е.Б. |
|  |  |  | 1. Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации, организаций-партнеров. 2. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства: "Наставник года", "Лучшая пара " | Май 2022 | Добрынина Е.А. Кузнецова Е.Б. |